## 01_Historie
Datum | Autor:in | Änderungen

## 02_Risiken
ID | Beschreibung | Datum | Autor*in | Wahrscheinlichkeit (in %) | Schaden (in €) | Maß (in €) | Klasse | Status
1 | Team Risiken
1.1 | Programmierung wird nicht rechtzeitig fertig, da die Programmierkenntnisse zu gering sind, wenn die Implementierung starten. Durch die Verzögerung wird der Ruf der Firma geschädigt und die Marktchancen verschlechtern sich. | 2021-10-01 | Sophie | 70% | 300000 | 210000 | Kritisch | aktiv
2 | Technische Risiken
2.1
3 | Methodische Risiken
3.1
4 | Kunden-Risiken
4.1
5 | Fachliche Risiken
5.1
6 | Produkt-Risiken
6.1
7 | Management-Risiken
7.1
8 | Planungsrisiken

## 02_Risiken_Legende
Beschreibung der Spalten
ID | Eindeutige Identifikationsnummer
Beschreibung | Ausführliche Beschreibung des Risikos und der Auswirkungen, wie z.B. Terminverzug und evtl. damit verpasste Marktchancen, Budgetüberschreitung, Qualität, mangelnde Kundenzufriedenheit, Datenverlust, etc.
Datum | Zeitpunkt, wann das Risiko identifiziert wurde
Autor | Wer hat das Risiko gemeldet
Wahrscheinlichkeit (in %) | Schätzwert für die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos
Schaden (in €) | Wie groß ist der Schaden, hier müssen z.B. auch Vertragsstrafen berücksichtigt werden, der Risikoschaden muss in Geldeinheiten angegeben werden, z.B. 1.000.000 Euro
Maß (in €) | Produkt aus Wahrscheinlichkeit und Schaden
Risikoklasse | Priorisierung der potentiellen Risiken, z.B. wie folgt: Tolerierbar: das Risikomaß ist geringer als 0,1% des Projektvolumens; Unerwünscht: das Risikomaß ist größer als 0,1% und geringer als 1% des Projektvolumens; Kritisch: das Risikomaß ist größer als 1% und geringer als 10% des Projektvolumens; Katastrophal: das Risikomaß ist größer als 10% des Projektvolumens.
Status | Hier wird zwischen aktiv, eingetreten und geschlossen unterschieden

## 03_Maßnahmen
Typ | Beschreibung | Trigger | Verantwortlich | Status | Restwahrscheinlichkeit (in %) | Restschaden (in €) | Restmaß (in €) | Restklasse
Maßnahmen für Risiko mit ID 1.1
verhindern | Während der Spezifikation schaut sich jedes Teammitglied ein bestimmtes Thema aus der Vorlesung "Höhere Programmierung" an, so dass wir zu jedem Thema einen Experten bzw. eine Expertin haben. | Beginn Spezifikation der Dialoge | Sophie | geplant | 0% | 100000 | 0 | Tolerierbar
Maßnahmen für Risiko mit ID 4.1
Maßnahmen für Risiko mit ID 6.1

## 03_Maßnahmen_Legende
Beschreibung der Spalten
Typ | Hier unterscheiden wir folgende Möglichkeiten: Risiko verhindern, Risiko lindern, Risiko übertragen
Beschreibung | Hier wird die Maßnahme beschrieben. Wenn ein Risiko als nicht mehr relevant eingestuft wird, und damit den Status "geschlossen" bekommt, wird eine Begründung eingetragen und die Maßnahme auf "beendet" gesetzt.
Trigger | Falls eine Maßnahme nicht sofort eingeleitet werden soll, wird hier das Ereignis definiert, das den Start der Maßnahme veranlasst,
Verantwortlich | Verantwortlicher bzw. Verantwortliche für die Durchführung der Maßnahme.
Status | Hier wird zwischen geplant, aktiv und beendet unterschieden
Rest(risiko)wahrscheinlichkeit (in %), Rest(risiko)schaden (in €), Rest(risiko)maß (in €), Rest(risiko)klasse | Geschätzte Wahrscheinlichkeit, geschätzter Schaden, Maß und Klasse des Restrisikos, nach Durchführung der Maßnahme.